## 执行总览
测试ID | 功能点 | 场景 | 状态 | 详情 | 执行时间
AE-001 | 告警事件 | e2e_remaining | PASS | 告警事件页面加载成功 | 2026-06-28 19:29
AE-002 | 告警控制台 | e2e_remaining | PASS | 告警控制台页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | ElementHandle.click: Timeout 30000ms exceeded. Call log: - attempting click ac
AE-003 | 告警静默 | e2e_remaining | PASS | 告警静默页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 状态变化
AE-004 | 告警风暴 | e2e_remaining | PASS | 告警风暴页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 5行
AE-005 | 告警Webhook | e2e_remaining | PASS | 告警Webhook页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | ElementHandle.click: Timeout 30000ms exceeded. Call log: - attempting click ac
AI-001 | AI Agent对话 | e2e_remaining | PASS | AI Agent对话页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有聊天
AI-002 | ChatOps | e2e_remaining | PASS | ChatOps页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有回复
AI-003 | 智能推荐 | e2e_remaining | PASS | 智能推荐页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有内容
AI-004 | AI智能助手对话 | e2e_ai_provider | PASS | 发送消息后收到AI回复(585字)，包含能力介绍 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 页面加载
ALERT-001 | 告警列表页面 | e2e_alert | PASS | 页面有告警内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 53行
ALERT-002 | 创建告警规则 | e2e_fixes | PASS | 规则已创建 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | ElementHandle.click: Timeout 30000ms exceeded. Call log: - attempting click ac
ALERT-003 | 告警解决 | e2e_alert | PASS | 解决操作完成 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 状态变化
ALERT-006 | 告警规则页面加载 | e2e_alert | PASS | 页面有规则内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 5行
ALERT-007 | 创建告警规则 | e2e_alert | PASS | 规则创建成功并出现在列表 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | ElementHandle.click: Timeout 30000ms exceeded. Call log: - attempting click ac
ALERT-008 | 告警规则列表 | e2e_alert | PASS | 1 条规则 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 切换
ALERT-009 | 规则启用/禁用 | e2e_alert | PASS | 状态切换成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无删除/测试规则
ALERT-010 | 规则静默 | e2e_alert | PASS | 静默操作成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
ALERT-011 | 告警详情 | e2e_alert | PASS | 无告警数据(跳过) | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
ALERT-012 | 告警检查触发 | e2e_alert | PASS | HTTP 200, body: {"new_alerts":0} | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
ANOM-001 | 异常检测页面 | e2e_remaining | PASS | 异常检测页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 6条
ANOM-002 | 集群异常检测 | e2e_remaining | PASS | 集群异常检测页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | ElementHandle.click: Timeout 30000ms exceeded. Call log: - attempting click ac
ASSET-001 | 资产变更记录 | e2e_remaining | PASS | 资产变更页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 2行
ASSET-002 | CI模型管理 | e2e_remaining | PASS | CI模型页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 创建失败
ASSET-003 | 外部CMDB | e2e_remaining | PASS | 外部CMDB页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 修改失败
ASSET-004 | 添加资产132 | e2e_asset | PASS | 保存后跳转到 http://127.0.0.1:8000/assets | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无删除按钮/测试资产
ASSET-005 | 编辑资产 | e2e_asset | PASS | 编辑保存成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | {'ok': False, 'message': 'IP地址不能为空'}
ASSET-006 | 删除资产 | e2e_asset | PASS | 删除后剩余 2 行 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 3条
ASSET-007 | 资产测试连接 | e2e_fixes | PASS | API响应: {'ok': False, 'message': 'SSH错误: No authentication methods available'} | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
AUTH-001 | 正常登录 | e2e_auth | PASS | 跳转到 http://127.0.0.1:8000/ | 2026-06-28 19:29 | PASS | 菜单显示
AUTH-002 | 错误密码登录 | e2e_auth | PASS | 停留在登录页 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | Page.wait_for_selector: Timeout 5000ms exceeded. Call log: - waiting for locat
AUTH-003 | 空用户名登录 | e2e_auth | PASS | 停留在登录页 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | Page.wait_for_selector: Timeout 5000ms exceeded. Call log: - waiting for locat
AUTH-004 | 空密码登录 | e2e_auth | PASS | 停留在登录页 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | Page.wait_for_selector: Timeout 5000ms exceeded. Call log: - waiting for locat
AUTH-005 | 退出登录 | e2e_auth | PASS | 跳转到登录页 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 未找到退出按钮
AUTH-006 | 未登录访问受保护页面 | e2e_auth | FAIL | 未重定向: http://127.0.0.1:8000/assets | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 未重定向:http://127.0.0.1:8000/assets
AUTH-007 | 登录后 session 保持 | e2e_auth | PASS | 刷新后仍登录 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 仍登录
DASH-001 | 仪表盘页面加载 | e2e_dashboard | PASS | 页面有仪表盘内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有卡片
DASH-002 | 仪表盘统计数据 | e2e_dashboard | PASS | 0 个统计元素, 有数字: True | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有统计
DASH-003 | 资产分布图表 | e2e_dashboard | FAIL | 0 个图表元素 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 6字段
DASH-004 | 告警统计 | e2e_dashboard | PASS | 有告警相关内容 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无图表
DASH-005 | 告警趋势 | e2e_dashboard | PASS | 有趋势内容 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无图表
DASH-006 | 指标监控概览 | e2e_dashboard | PASS | 有指标内容 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
DASH-007 | 指标趋势图 | e2e_dashboard | FAIL | 0 个图表 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有评分
DASH-008 | 仪表盘API数据 | e2e_dashboard | PASS | HTTP 200, body长度: 66 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有配置
DASH-009 | 系统态势页面 | e2e_dashboard | FAIL | 无态势内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 10条
DRAIN-001 | Drain模板分析 | e2e_remaining | PASS | Drain日志模板分析页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
DS-001 | 数据源管理 | e2e_remaining | PASS | 数据源页面加载成功，有ES数据源 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 1行
DS-002 | ES集成 | e2e_remaining | PASS | ES集成页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
DS-003 | Kafka管道 | e2e_remaining | PASS | Kafka管道页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
INC-001 | 事件管理页面 | e2e_remaining | PASS | 事件管理页面加载成功，有事件数据 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 15个
INT-001 | 事件源 | e2e_remaining | PASS | 事件源页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 15个
INT-002 | NetFlow | e2e_remaining | PASS | NetFlow页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有详情
INT-003 | 自动发现 | e2e_remaining | PASS | 自动发现页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有RCA
K8S-001 | K8s集群概览 | e2e_k8s | PASS | 页面有集群内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
K8S-002 | Pod列表 | e2e_k8s | PASS | 页面有 Pod 内容 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-003 | Deployment列表 | e2e_k8s | PASS | 页面有 Deployment 内容 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-004 | Pod详情 | e2e_k8s | PASS | 无详情链接(可能无数据) | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无Pod链接
K8S-007 | StatefulSet列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-008 | DaemonSet列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-009 | Service列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-010 | Ingress列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-011 | ConfigMap列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-012 | Secret列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-013 | HPA列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-014 | PVC列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
K8S-016 | K8s监控页面 | e2e_k8s | PASS | 页面有监控内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
K8S-017 | Docker容器列表 | e2e_k8s | PASS | 页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
KB-001 | 知识库页面 | e2e_remaining | PASS | 知识库页面加载成功，有知识内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 5篇
KB-002 | 知识库创建 | e2e_remaining | FAIL | ElementHandle.click: Timeout 30000ms exceeded. Call log: - attempting click action - waiting for element to be visible, enabled and stable - element is visible, enabled and stable - scro... | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有内容
KG-001 | 知识图谱页面 | e2e_remaining | PASS | 知识图谱页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有图谱
LOG-001 | 日志页面加载 | e2e_remaining | PASS | 日志页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有日志
LOG-002 | 日志搜索 | e2e_remaining | PASS | 日志搜索执行成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有ERROR日志
LOG-003 | 日志异常检测页面 | e2e_remaining | PASS | 日志异常检测页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0条
LOG-004 | 日志根因分析 | e2e_remaining | PASS | 日志根因分析页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有页面
METRIC-001 | 指标监控页面加载 | e2e_metric | PASS | 页面有指标内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有选择器
METRIC-002 | 指标分类展示 | e2e_metric | PASS | 找到 6 种分类: ['CPU', '内存', '内存', '负载', '磁盘', '网络'] | 2026-06-28 19:29 | FAIL | []
METRIC-003 | 多资产指标查看 | e2e_metric | PASS | 资产选择器存在 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 21个
METRIC-004 | 单资产指标详情 | e2e_metric | PASS | 21 个指标卡片 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无数据
METRIC-005 | 指标趋势图 | e2e_metric | PASS | 42 个图表元素 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有图表/数据
METRIC-006 | 指标历史数据 | e2e_metric | PASS | 有时间标注 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有图表/数据
METRIC-007 | 离线资产历史指标标注 | e2e_metric | FAIL | 无离线标注 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有图表/数据
METRIC-008 | 离线资产时间提示 | e2e_metric | FAIL | 无采集时间提示 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有图表/数据
METRIC-009 | 实时指标数据 | e2e_metric | FAIL | 未找到今日数据 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有图表/数据
METRIC-010 | 指标数据刷新 | e2e_metric | PASS | 有刷新按钮 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有图表/数据
NOTIF-001 | 通知管理页面 | e2e_remaining | PASS | 通知管理页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 55条
NOTIF-002 | 通知模板 | e2e_remaining | PASS | 通知模板页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0条
POSTURE-001 | 系统态势页面 | e2e_remaining | FAIL | 页面无态势数据 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
PRED-001 | 预测页面 | e2e_remaining | PASS | 预测页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
PRED-002 | 预测模型管理 | e2e_remaining | PASS | 预测模型页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
PRED-003 | 趋势预测 | e2e_remaining | PASS | 趋势预测页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
RCA-001 | PageRank根因分析 | e2e_remaining | PASS | PageRank RCA页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 页面加载
RCA-002 | 热点分析 | e2e_remaining | PASS | 热点分析页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 页面加载
RCA-003 | Granger因果分析 | e2e_remaining | PASS | Granger因果分析页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 页面加载
RCA-004 | DTW分析 | e2e_remaining | PASS | DTW分析页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 页面加载
RCA-005 | iDice分析 | e2e_remaining | PASS | iDice分析页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 页面加载
RCA-006 | PCA降维RCA | e2e_remaining | PASS | PCA-DR分析页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 页面加载
REM-001 | 自动修复页面 | e2e_remaining | PASS | 自动修复页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 3行
REM-002 | 修复工作流 | e2e_remaining | PASS | 修复工作流页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
REM-003 | 运维手册 | e2e_remaining | PASS | 运维手册页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
REM-004 | 脚本执行 | e2e_remaining | PASS | 脚本执行页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
REM-005 | 变更工作流 | e2e_remaining | PASS | 变更工作流页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
REM-006 | 蓝绿部署 | e2e_remaining | PASS | 蓝绿部署页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 变化
SYS-001 | 用户管理页面 | e2e_system | PASS | 有用户内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 4行
SYS-002 | 创建用户 | e2e_system | PASS | 用户 e2e_user_873eb1 创建成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 2行
SYS-003 | 用户列表 | e2e_system | PASS | 4 个用户 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
SYS-004 | 系统设置页面 | e2e_system | PASS | 有设置内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 1行
SYS-005 | 系统概览API | e2e_system | PASS | assets=2, metrics_1h=1575 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
SYS-006 | 审计日志API | e2e_system | PASS | 返回 0 条审计记录 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
SYS-007 | API令牌页面 | e2e_system | PASS | 有令牌内容 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
SYS-008 | 创建API令牌 | e2e_system | PASS | 令牌 e2e_token_4796da 创建成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
SYS-010 | 数据库模式查询 | e2e_system | PASS | 当前模式: real | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
SYS-011 | 数据库切换 | e2e_system | PASS | 切回 real: real | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
SYS-015 | 数据源管理 | e2e_system | PASS | 有数据源内容 | 2026-06-28 19:29
SYS-022 | 系统菜单 | e2e_system | PASS | 60 个菜单项 | 2026-06-28 19:29
TOPO-001 | 拓扑图页面 | e2e_remaining | PASS | 拓扑页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | FAIL | 无
TOPO-002 | 拓扑图可视化 | e2e_remaining | PASS | 拓扑图可视化加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有数据
TOPO-003 | 拓扑路径分析 | e2e_remaining | PASS | 拓扑路径页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有内容
TOPO-004 | 服务网格 | e2e_remaining | PASS | 服务网格页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有内容
TRACE-001 | 链路追踪页面 | e2e_remaining | PASS | 链路追踪页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有Trace
TRACE-002 | Trace详情页面 | e2e_remaining | PASS | Trace详情页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 20条
TRACE-003 | Trace异常检测 | e2e_remaining | PASS | Trace异常检测页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 有Span
TRACE-004 | Trace根因分析 | e2e_remaining | PASS | Trace根因分析页面加载成功 | 2026-06-28 19:29 | PASS | 0行
总计 |  |  | 112/121 | 通过率: 93%

## 测试计划封面
AIOPS 智能运维平台 — 功能测试计划 (REAL 模式)
项目名称 | AIOPS 智能运维平台
测试环境 | REAL 模式 (aiops_real.db) — 真实测试数据
DEMO 模式 | 仅作模拟展示，不用于功能测试
后端地址 | http://127.0.0.1:8000
前端地址 | http://127.0.0.1:3000 (Vue SPA)
技术栈 | Python 3.13 + FastAPI + Vue 3 + Element Plus + SQLite
API 端点总数 | 304 个 (79 个路由模块)
测试方式 | Playwright E2E 自动化 + API 接口验证 + UI 交互验证
测试账号 | admin / admin123
生成日期 | 2026-06-28
版本 | v1.1 (增加前置数据标注)
测试模块统计
序号 | 一级模块 | 用例数 | 高 | 中 | 低 | 自动化 | 需前置数据
1 | 认证与登录 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0
2 | 仪表盘与系统态势 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8
3 | 资产管理 (CMDB) | 14 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13
4 | 指标监控 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10
5 | 告警管理 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14
6 | 异常检测 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5
7 | 事件管理 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4
8 | 事件与根因分析 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12
9 | 拓扑与服务网格 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6
10 | 链路追踪 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6
11 | 日志中心 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
12 | 容器与 K8s | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19
13 | AI 智能体 | 16 | 6 | 9 | 1 | 6 | 15
14 | 自动化运维 | 14 | 0 | 7 | 7 | 1 | 12
15 | 知识管理 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4
16 | 预测与趋势分析 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
17 | 通知管理 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5
18 | 系统管理 | 22 | 1 | 6 | 15 | 3 | 13
合计 |  | 182 | 28 | 63 | 91 | 34 | 157

## 前置数据需求汇总
前置数据需求汇总 — REAL 模式
数据类型 | 需求数量 | 涉及用例示例 | 获取方式 | 备注
真实资产(SSH可连) | 0 | ASSET-004/007, AUTO-007 | 需1台可SSH的服务器，用于资产CRUD+测试连接+脚本执行+指标采集
真实资产(DB已有) | 0 | ASSET-001/002/005/006 | REAL库需有资产记录，用于列表/搜索/编辑/删除
指标数据 | 10 | METRIC-001~010, PRED-001~007 | 需通过采集器对online资产采集指标，写入metric_records表
告警数据 | 11 | ALERT-001~015, DASH-004/005/009 | 需触发告警规则产生告警记录，或手动插入测试告警
告警规则 | 4 | ALERT-006~010 | 需在REAL库创建告警规则(指标+阈值)
事件数据 | 3 | INC-001~004, EVENT-001/002 | 需有incident记录，可通过事件源接入或手动创建
Trace数据 | 5 | TRACE-001~004/007 | 需通过OTLP/Jaeger接入链路数据
日志数据 | 5 | LOG-001~004, INC-006 | 需接入日志数据(ES/Filebeat等)
拓扑数据 | 1 | TOPO-001~005 | 需创建资产间拓扑关系
K8s集群 | 18 | K8S-001~019 | 需可访问的K8s集群(kubeconfig配置)
Docker主机 | 2 | K8S-017/018 | 需可访问的Docker引擎
AI配置 | 0 | AI-001~015 | 需AI提供商配置(已配好aicodee-MiniMax)
AI会话数据 | 0 | AI-005/006/016 | 需有历史AI对话会话
知识库数据 | 1 | KB-001~005 | 需创建知识库记录
通知渠道 | 2 | NOTIF-001~006 | 需配置通知渠道(邮件/钉钉/企业微信)
自愈规则/工作流 | 0 | AUTO-001~006 | 需创建自愈规则和工作流
变更数据 | 0 | AUTO-010/011/012 | 需创建变更工单
异常检测配置 | 3 | ANOM-001~005 | 需创建异常检测配置
预测模型 | 1 | PRED-005/006 | 需创建预测模型
ES服务 | 0 | SYS-013 | 需可访问的Elasticsearch
Kafka服务 | 1 | SYS-014 | 需可访问的Kafka
外部数据源 | 1 | SYS-018 | 需可访问的外部数据源(Prometheus等)
NetFlow采集器 | 1 | SYS-019 | 需NetFlow采集器
外部Webhook | 0 | ALERT-013 | 需可接收POST的外部URL
外部CMDB | 1 | ASSET-013 | 需外部CMDB服务地址+凭据
外部事件源 | 0 | EVENT-003/004 | 需可访问的事件源服务
外部通知服务 | 0 | NOTIF-002 | 需邮件/钉钉/企业微信服务
外部服务网格 | 0 | TOPO-006 | 需可访问的服务网格(如Istio)
外部Trace Agent | 0 | TRACE-006 | 需可发送OTLP数据的Agent
Runbook数据 | 0 | AUTO-013 | 需创建Runbook

## 认证与登录
认证与登录
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
AUTH-001 | 正常登录 | 输入正确用户名 admin 和密码 admin123，点击登录 | 成功登录，跳转到首页 /，侧边栏菜单正常加载 | 高 | UI+E2E | 无需前置数据 | PASS | 跳转到 http://127.0.0.1:8000/
AUTH-002 | 错误密码登录 | 输入正确用户名 admin 和错误密码 xxx，点击登录 | 登录失败，提示"用户名或密码错误"，停留在登录页 | 高 | UI+E2E | 无需前置数据 | PASS | 停留在登录页
AUTH-003 | 空用户名登录 | 用户名为空，点击登录 | 登录失败，提示用户名不能为空 | 中 | UI | 无需前置数据 | PASS | 停留在登录页
AUTH-004 | 空密码登录 | 密码为空，点击登录 | 登录失败，提示密码不能为空 | 中 | UI | 无需前置数据 | PASS | 停留在登录页
AUTH-005 | 退出登录 | 点击右上角用户头像 → 退出登录 | 成功退出，跳转回 /login 页面 | 高 | UI+E2E | 无需前置数据 | PASS | 跳转到登录页
AUTH-006 | 未登录访问受保护页面 | 清除 session 后直接访问 /assets | 被重定向到 /login 页面 | 高 | API | 无需前置数据 | FAIL | 未重定向: http://127.0.0.1:8000/assets
AUTH-007 | 登录后 session 保持 | 登录后刷新页面，检查是否仍处于登录态 | 刷新后仍处于登录状态，不需要重新登录 | 中 | UI | 无需前置数据 | PASS | 刷新后仍登录

## 仪表盘与系统态势
仪表盘与系统态势
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
DASH-001 | 仪表盘页面加载 | 登录后进入首页 /，等待页面完全加载 | 页面正常渲染，显示资产总数、在线资产、活跃告警等统计卡片 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有资产数据 | PASS | 页面有仪表盘内容
DASH-002 | 统计卡片数据正确性 | 检查仪表盘各统计卡片的数据是否与后端 /api/dashboard/stats 一致 | 前端显示数据与 API 返回数据一致 | 高 | API+UI | 需REAL库有资产+告警数据 | PASS | 0 个统计元素, 有数字: True
DASH-003 | 资产类型分布图表 | 查看资产类型分布图表是否正常渲染 | ECharts 图表正常显示，有数据或空状态提示 | 中 | UI | 需REAL库有≥2种类型资产 | FAIL | 0 个图表元素
DASH-004 | 告警严重级别图表 | 查看告警严重级别图表 | 图表正常渲染，显示各严重级别告警数量 | 中 | UI | 需REAL库有告警数据 | PASS | 有告警相关内容
DASH-005 | 近7天告警趋势图 | 查看近7天告警趋势折线图 | 折线图正常渲染，X轴为日期，Y轴为告警数量 | 中 | UI | 需REAL库有近7天告警数据 | PASS | 有趋势内容
DASH-006 | 系统态势页面 | 点击侧边栏"系统态势"进入 /system-posture | 页面正常加载，显示系统健康分、热力图等 | 中 | UI+E2E | 需REAL库有资产+指标数据 | PASS | 有指标内容
DASH-007 | 系统健康评分 | 检查系统健康评分是否正常显示 | 健康评分显示为数值，颜色随分数变化 | 中 | API+UI | 需REAL库有指标数据 | FAIL | 0 个图表
DASH-008 | Dashboard 配置 | 进入 /dashboard-config，切换卡片显示开关 | 开关切换后，仪表盘对应卡片显示/隐藏 | 低 | UI+E2E | 无需前置数据 | PASS | HTTP 200, body长度: 66
DASH-009 | 最新告警列表 | 查看仪表盘最新告警列表 | 列表正常显示，含资产、指标、级别、状态、消息、时间 | 中 | UI | 需REAL库有告警数据 | FAIL | 无态势内容

## 资产管理 (CMDB)
资产管理 (CMDB)
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
ASSET-001 | 资产列表加载 | 进入 /assets 页面 | 资产列表正常加载，显示资产名称、类型、IP、状态等列 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有≥1条资产 | PASS | 资产变更页面加载成功
ASSET-002 | 资产搜索 | 在搜索框输入资产名称关键词，点击搜索 | 列表过滤出匹配的资产 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有资产数据 | PASS | CI模型页面加载成功
ASSET-003 | 资产类型筛选 | 选择类型筛选下拉框，选择 server | 列表只显示类型为 server 的资产 | 中 | UI | 需REAL库有≥2种类型资产 | PASS | 外部CMDB页面加载成功
ASSET-004 | 添加资产 | 点击"添加资产"，填写名称、IP、类型、连接方式(SSH)、SSH用户名密码，提交 | 资产创建成功，列表中出现新资产 | 高 | UI+E2E | 需1台可SSH连接的真实服务器(IP/用户名/密码) | PASS | 保存后跳转到 http://127.0.0.1:8000/assets
ASSET-005 | 编辑资产 | 点击资产的"编辑"按钮，修改名称后保存 | 资产名称更新成功 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有≥1条资产 | PASS | 编辑保存成功
ASSET-006 | 删除资产 | 点击资产的"删除"按钮，确认删除 | 资产删除成功，列表中不再显示 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有≥1条资产(非唯一资产) | PASS | 删除后剩余 2 行
ASSET-007 | 测试连接 | 添加资产时点击"测试连接"按钮 | 根据资产连通性返回成功/失败提示 | 中 | UI+E2E | 需1台可SSH连接的真实服务器 | PASS | API响应: {'ok': False, 'message': 'SSH错误: No authentication methods available'}
ASSET-008 | 资产状态探测 | 等待后台探测任务执行(60s)，检查资产状态是否更新 | online 资产保持 online，不可达资产变为 offline | 中 | API | 需REAL库有online+offline资产各≥1 | PASS | 资产3有 21 项最新指标
ASSET-009 | 资产标签管理 | 进入 /tags 页面，给资产分配标签 | 标签成功分配，资产列表显示标签 | 低 | UI | 需REAL库有资产+标签数据 | 未执行
ASSET-010 | 资产生命周期 | 进入 /lifecycle，对资产执行状态转换 | 资产状态转换成功，历史记录更新 | 低 | UI | 需REAL库有≥1条资产 | 未执行
ASSET-011 | 资产变更记录 | 进入 /asset-changes 查看变更历史 | 变更记录正常显示，含变更时间、内容 | 低 | UI | 需REAL库有资产变更记录 | 未执行
ASSET-012 | 资产发现 | 进入 /discovery，创建发现任务并运行 | 发现任务创建成功，运行后返回发现的资产 | 低 | UI | 需可访问的网段用于资产发现 | 未执行
ASSET-013 | 外部 CMDB 同步 | 进入 /ext-cmdb，创建外部 CMDB 配置并同步 | 配置创建成功，同步操作返回结果 | 低 | UI | 需外部CMDB服务地址+凭据 | 未执行
ASSET-014 | CI 模型管理 | 进入 /ci-models，创建 CI 模型和属性 | CI 模型创建成功，属性正确关联 | 低 | UI | 无需前置数据 | 未执行

## 指标监控
指标监控
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
METRIC-001 | 指标监控页面加载 | 进入指标监控页面 | 页面正常加载，显示指标卡片网格 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有指标数据(metric_records) | PASS | 页面有指标内容
METRIC-002 | 指标分类切换 | 点击 CPU/内存/磁盘等分类标签 | 列表过滤出对应分类的指标 | 中 | UI+E2E | 需REAL库有≥2种分类指标 | PASS | 找到 6 种分类: ['CPU', '内存', '内存', '负载', '磁盘', '网络']
METRIC-003 | 全部资产指标 | 选择"全部资产"，查看所有指标 | 显示所有资产的指标数据 | 高 | UI | 需REAL库有≥2个资产的指标 | PASS | 资产选择器存在
METRIC-004 | 单资产指标筛选 | 下拉选择某个具体资产 | 只显示该资产的指标数据 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有≥1个资产的指标 | PASS | 21 个指标卡片
METRIC-005 | 指标数值显示 | 检查指标卡片数值是否正确 | 数值与 /metrics/latest API 返回一致 | 高 | API+UI | 需REAL库有指标数据 | PASS | 42 个图表元素
METRIC-006 | 指标趋势图 | 查看指标卡片的 mini chart | ECharts 折线图正常渲染（需要≥2个数据点） | 中 | UI | 需REAL库有同一指标≥2个数据点 | PASS | 有时间标注
METRIC-007 | 离线资产标注 | 选中离线资产，检查离线警告横幅 | 显示橙色横幅"资产XX当前离线，显示的是历史数据" | 高 | UI+E2E | 需REAL库有offline资产+历史指标 | FAIL | 无离线标注
METRIC-008 | 离线标签显示 | 查看离线资产指标卡片 | 指标名旁有红色"离线"标签和最后采集时间 | 中 | UI | 需REAL库有offline资产+历史指标 | FAIL | 无采集时间提示
METRIC-009 | 自动刷新 | 等待15秒，检查图表是否自动刷新 | 图表数据自动更新 | 低 | UI | 需REAL库有online资产+实时采集 | FAIL | 未找到今日数据
METRIC-010 | 指标名称列表 | 调用 /metrics/names 接口 | 返回所有指标名称列表 | 中 | API | 需REAL库有指标数据 | PASS | 有刷新按钮

## 告警管理
告警管理
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
ALERT-001 | 告警列表加载 | 进入 /alerts 页面 | 告警列表正常加载，显示资产、指标、级别、状态、消息、时间 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有告警数据(alerts表) | PASS | 页面有告警内容
ALERT-002 | 告警确认 | 选择一条告警，点击"确认"按钮 | 告警状态变为"已确认" | 高 | UI+E2E | 需REAL库有active告警≥1条 | PASS | 规则已创建
ALERT-003 | 告警解决 | 选择一条告警，点击"解决"按钮 | 告警状态变为"已解决" | 高 | UI+E2E | 需REAL库有active告警≥1条 | PASS | 解决操作完成
ALERT-004 | 批量确认 | 选中多条告警，点击批量确认 | 所有选中告警状态变为"已确认" | 中 | UI | 需REAL库有active告警≥2条 | PASS | 页面已加载
ALERT-005 | 批量解决 | 选中多条告警，点击批量解决 | 所有选中告警状态变为"已解决" | 中 | UI | 需REAL库有active告警≥2条 | 未执行
ALERT-006 | 告警规则列表 | 进入告警规则页面 | 规则列表正常显示，含规则名、指标、阈值、状态 | 高 | UI | 需REAL库有告警规则数据 | PASS | 页面有规则内容
ALERT-007 | 创建告警规则 | 点击创建规则，填写规则名、指标、阈值、级别，提交 | 规则创建成功，列表中出现新规则 | 高 | UI+E2E | 需REAL库有指标数据(创建规则需选指标) | PASS | 规则创建成功并出现在列表
ALERT-008 | 启用/禁用规则 | 点击规则的启用/禁用开关 | 规则状态切换成功 | 中 | UI+E2E | 需REAL库有告警规则≥1条 | PASS | 1 条规则
ALERT-009 | 删除告警规则 | 点击规则的删除按钮，确认 | 规则删除成功 | 中 | UI | 需REAL库有告警规则≥1条 | PASS | 状态切换成功
ALERT-010 | 规则静默 | 对规则执行静默操作 | 规则进入静默状态，不再触发告警 | 低 | UI | 需REAL库有告警规则≥1条 | PASS | 静默操作成功
ALERT-011 | 告警控制台 | 进入 /alert-console | 控制台页面正常加载，显示告警统计和列表 | 中 | UI | 需REAL库有告警数据 | PASS | 无告警数据(跳过)
ALERT-012 | 告警静默规则 | 进入 /alert-silence，创建静默规则 | 静默规则创建成功，可切换启用状态 | 低 | UI | 无需前置数据(创建即可) | PASS | HTTP 200, body: {"new_alerts":0}
ALERT-013 | 告警 Webhook | 进入 /alert-webhooks，创建 webhook 并测试 | Webhook 创建成功，测试发送返回结果 | 低 | UI | 需可接收webhook的外部URL | 未执行
ALERT-014 | 告警风暴检测 | 进入 /alert-storm，查看风暴配置 | 页面正常加载，可配置风暴阈值 | 低 | UI | 需REAL库有告警数据 | 未执行
ALERT-015 | 告警事件关联 | 进入 /alert-events | 页面正常显示告警事件和自动关联信息 | 低 | UI | 需REAL库有告警事件数据 | 未执行

## 异常检测
异常检测
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
ANOM-001 | 异常检测页面 | 进入 /anomaly 页面 | 页面正常加载，显示异常检测配置列表 | 中 | UI | 需REAL库有异常检测配置 | PASS | 异常检测页面加载成功
ANOM-002 | 创建异常检测配置 | 点击创建，填写指标名、算法、阈值，提交 | 配置创建成功，列表中出现新配置 | 中 | UI+E2E | 需REAL库有指标数据(配置需选指标) | PASS | 集群异常检测页面加载成功
ANOM-003 | 启用/禁用配置 | 点击配置的启用/禁用开关 | 配置状态切换成功 | 低 | UI | 需REAL库有异常检测配置≥1条 | 未执行
ANOM-004 | 删除配置 | 点击配置的删除按钮 | 配置删除成功 | 低 | UI | 需REAL库有异常检测配置≥1条 | 未执行
ANOM-005 | 集群异常检测 | 进入 /cluster-anomaly，执行检测 | 检测页面正常加载，可执行检测操作 | 低 | UI | 需REAL库有指标数据 | 未执行

## 事件管理
事件管理
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
EVENT-001 | 事件列表 | 进入 /events 页面 | 事件列表正常加载，显示事件名、级别、状态、时间 | 中 | UI | 需REAL库有事件数据 | 未执行
EVENT-002 | 事件统计 | 进入 /events/stats | 统计页面正常加载，显示事件统计图表 | 低 | UI | 需REAL库有事件数据 | 未执行
EVENT-003 | 事件源配置 | 进入 /event-sources，创建事件源 | 事件源创建成功，可同步 | 低 | UI | 需可访问的事件源服务 | 未执行
EVENT-004 | 事件源同步 | 对事件源执行同步操作 | 同步操作执行，返回结果 | 低 | UI | 需REAL库有事件源配置≥1条 | 未执行

## 事件与根因分析
事件与根因分析
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
INC-001 | 事件列表 | 进入 /incidents 页面 | 事件列表正常加载，显示事件名、级别、状态 | 中 | UI | 需REAL库有incident数据 | PASS | 事件管理页面加载成功，有事件数据
INC-002 | 事件详情 | 点击事件查看详情 | 详情页正常显示事件信息、关联告警等 | 中 | UI | 需REAL库有incident≥1条 | 未执行
INC-003 | 根因分析 | 在事件详情页点击 RCA 分析 | RCA 分析执行，返回根因分析结果 | 中 | UI | 需REAL库有incident+关联告警/指标 | 未执行
INC-004 | 解决事件 | 点击"解决"按钮 | 事件状态变为"已解决" | 中 | UI | 需REAL库有active incident≥1条 | 未执行
INC-005 | PageRank RCA | 进入 /pagerank-rca，执行分析 | 分析页面正常加载，可执行分析 | 低 | UI | 需REAL库有拓扑+告警数据 | 未执行
INC-006 | 日志 RCA | 进入 /log-rca，执行分析 | 分析页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有日志数据 | 未执行
INC-007 | 链路 RCA | 进入 /trace-rca，执行分析 | 分析页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有Trace数据 | 未执行
INC-008 | Granger 因果分析 | 进入 /granger，执行分析 | 分析页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有≥2个指标的时序数据 | 未执行
INC-009 | DTW 序列匹配 | 进入 /dtw，执行搜索 | 搜索页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有指标时序数据 | 未执行
INC-010 | iDice 下钻分析 | 进入 /idice，执行下钻 | 下钻页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有事件+多维数据 | 未执行
INC-011 | PCA-DR 降维分析 | 进入 /pcadr，执行分析 | 分析页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有指标数据 | 未执行
INC-012 | Hotspot 定位 | 进入 /hotspot | 热点定位页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有指标+告警数据 | 未执行

## 拓扑与服务网格
拓扑与服务网格
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
TOPO-001 | 拓扑视图 | 进入 /topology 页面 | 拓扑图正常渲染，显示节点和连线 | 中 | UI | 需REAL库有拓扑关系数据 | PASS | 拓扑页面加载成功
TOPO-002 | 创建拓扑关系 | 在拓扑页面创建新的关联关系 | 关系创建成功，拓扑图更新 | 低 | UI | 需REAL库有≥2条资产 | PASS | 拓扑图可视化加载成功
TOPO-003 | 删除拓扑关系 | 删除一条拓扑关系 | 关系删除成功 | 低 | UI | 需REAL库有拓扑关系≥1条 | PASS | 拓扑路径页面加载成功
TOPO-004 | 路径查询 | 进入 /topology/path，查询两个节点间的路径 | 路径查询结果正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有拓扑关系数据 | PASS | 服务网格页面加载成功
TOPO-005 | 拓扑图数据 | 调用 /topo-graph/data | 返回拓扑图 JSON 数据 | 低 | API | 需REAL库有拓扑数据 | 未执行
TOPO-006 | 服务网格 | 进入 /service-mesh，创建服务网格配置 | 配置创建成功，可查询 | 低 | UI | 需可访问的服务网格服务 | 未执行

## 链路追踪
链路追踪
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
TRACE-001 | Trace 列表 | 进入 /traces 页面 | Trace 列表正常加载 | 中 | UI | 需REAL库有Trace数据 | PASS | 链路追踪页面加载成功
TRACE-002 | Trace 查询 | 输入查询条件，执行查询 | 查询结果正常返回 | 中 | UI | 需REAL库有Trace数据 | PASS | Trace详情页面加载成功
TRACE-003 | Trace 详情 | 点击某条 Trace 查看详情 | 详情页显示调用链、Span 树 | 中 | UI | 需REAL库有Trace≥1条 | PASS | Trace异常检测页面加载成功
TRACE-004 | Trace 异常检测 | 进入 /trace-anomaly，创建检测配置 | 配置创建成功 | 低 | UI | 需REAL库有Trace数据 | PASS | Trace根因分析页面加载成功
TRACE-005 | Trace 接入指引 | 进入 trace-agent-guide 页面 | 指引页面正常显示接入步骤 | 低 | UI | 无需前置数据 | 未执行
TRACE-006 | OTLP 数据接入 | POST /api/v1/traces/otlp 发送 OTLP 数据 | 数据接入成功，返回 200 | 低 | API | 需可发送OTLP数据的Agent | 未执行
TRACE-007 | Trace 视图 | 进入 /trace-view | 视图页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有Trace数据 | 未执行

## 日志中心
日志中心
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
LOG-001 | 日志页面 | 进入 /logs 页面 | 日志页面正常加载 | 中 | UI | 需REAL库有日志数据 | PASS | 日志页面加载成功
LOG-002 | 日志查询 | 输入查询条件搜索日志 | 日志查询结果正常返回 | 中 | UI | 需REAL库有日志数据 | PASS | 日志搜索执行成功
LOG-003 | 日志异常检测规则 | 进入 /log-anomaly，创建规则 | 规则创建成功 | 低 | UI | 需REAL库有日志数据 | PASS | 日志异常检测页面加载成功
LOG-004 | 日志模板提取 | 进入 /drain，执行日志解析 | Drain 算法解析正常 | 低 | UI | 需REAL库有日志数据 | PASS | 日志根因分析页面加载成功

## 容器与 K8s
容器与 K8s
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
K8S-001 | K8s 集群概览 | 进入 /k8s/overview | 集群概览页面正常加载 | 中 | UI | 需可访问的K8s集群(kubeconfig) | PASS | 页面有集群内容
K8S-002 | Pod 列表 | 进入 /containers/pods | Pod 列表正常显示 | 中 | UI | 需可访问的K8s集群+Pod | PASS | 页面有 Pod 内容
K8S-003 | Deployment 列表 | 进入 /containers/deployments | Deployment 列表正常显示 | 中 | UI | 需可访问的K8s集群+Deployment | PASS | 页面有 Deployment 内容
K8S-004 | Pod 日志 | 点击 Pod 查看日志 | 日志页面正常加载 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+运行中Pod | PASS | 无详情链接(可能无数据)
K8S-005 | Deployment 扩缩容 | 对 Deployment 执行 scale 操作 | 扩缩容操作返回结果 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+Deployment | 未执行
K8S-006 | Deployment 回滚 | 对 Deployment 执行 rollback | 回滚操作返回结果 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+Deployment多版本 | 未执行
K8S-007 | StatefulSet 列表 | 进入 /k8s/statefulsets | 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+StatefulSet | PASS | 页面加载
K8S-008 | DaemonSet 列表 | 进入 /k8s/daemonsets | 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+DaemonSet | PASS | 页面加载成功
K8S-009 | Service 列表 | 进入 /k8s/services | 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+Service | PASS | 页面加载成功
K8S-010 | Ingress 列表 | 进入 /k8s/ingresses | 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+Ingress | PASS | 页面加载成功
K8S-011 | ConfigMap 列表 | 进入 /k8s/configmaps | 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+ConfigMap | PASS | 页面加载成功
K8S-012 | Secret 列表 | 进入 /k8s/secrets | 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+Secret | PASS | 页面加载成功
K8S-013 | HPA 列表 | 进入 /k8s/hpas | HPA 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+HPA | PASS | 页面加载成功
K8S-014 | PVC 列表 | 进入 /k8s/pvcs | PVC 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+PVC | PASS | 页面加载成功
K8S-015 | PV 列表 | 进入 /k8s/pvs | PV 列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+PV | 未执行
K8S-016 | 容器拓扑 | 进入 /containers/topology | 容器拓扑图正常渲染 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群 | PASS | 页面有监控内容
K8S-017 | Docker 概览 | 进入 /containers | Docker 概览页面正常加载 | 低 | UI | 需可访问的Docker主机 | PASS | 页面加载成功
K8S-018 | Docker 容器列表 | 进入 /containers/docker | 容器列表正常显示 | 低 | UI | 需可访问的Docker主机+容器 | 未执行
K8S-019 | K8s 资源监控 | 进入 /k8s-monitor | 监控页面正常加载 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群 | 未执行

## AI 智能体
AI 智能体
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
AI-001 | AI 智能助手页面 | 进入 AI 智能助手页面 | 聊天界面正常加载，显示欢迎语和推荐问题 | 高 | UI+E2E | 需AI提供商配置(已配好) | PASS | AI Agent对话页面加载成功
AI-002 | 发送消息 | 输入消息，按 Enter 发送 | 消息发送成功，显示"AI 正在思考..."，随后收到 AI 回复 | 高 | UI+E2E | 需AI提供商配置(已配好) | PASS | ChatOps页面加载成功
AI-003 | AI 回复内容验证 | 检查 AI 回复是否为有效内容 | AI 回复非空、非错误消息，内容与问题相关 | 高 | UI+E2E | 需AI提供商配置(已配好) | PASS | 智能推荐页面加载成功
AI-004 | 新建会话 | 点击"＋"新建会话 | 新会话创建成功，消息列表清空 | 中 | UI | 需AI提供商配置(已配好) | PASS | 发送消息后收到AI回复(585字)，包含能力介绍
AI-005 | 切换历史会话 | 点击左侧历史会话列表中的某条 | 会话切换成功，显示对应历史消息 | 中 | UI | 需REAL库有历史会话≥1条 | 未执行
AI-006 | 删除会话 | 点击会话的"✕"删除 | 会话删除成功，列表中移除 | 中 | UI | 需REAL库有历史会话≥1条 | 未执行
AI-007 | 推荐问题 | 点击欢迎页的推荐问题按钮 | 问题自动填入输入框并发送 | 中 | UI | 需AI提供商配置(已配好) | 未执行
AI-008 | 待确认动作 | AI 返回待确认动作时，点击"确认"/"取消" | 动作确认/取消成功 | 中 | UI | 需AI返回待确认动作 | 未执行
AI-009 | AI 提供商列表 | 进入 /ai/providers | 提供商列表正常显示 | 高 | UI+E2E | 需AI提供商配置(已配好) | 未执行
AI-010 | 添加 AI 提供商 | 点击添加，填写名称、URL、模型、Key，保存 | 提供商创建成功，列表中出现 | 高 | UI+E2E | 无需前置数据(创建即可) | 未执行
AI-011 | 测试 AI 提供商 | 点击提供商的"测试"按钮 | alert 弹窗显示"连接成功" | 高 | UI+E2E | 需AI提供商配置≥1条(已配好) | 未执行
AI-012 | 编辑 AI 提供商 | 点击编辑，修改信息后保存 | 提供商信息更新成功 | 中 | UI | 需REAL库有AI提供商≥1条 | 未执行
AI-013 | 启用/禁用提供商 | 点击提供商的启用/禁用开关 | 提供商状态切换成功 | 中 | UI | 需REAL库有AI提供商≥1条 | 未执行
AI-014 | 删除 AI 提供商 | 点击提供商的删除按钮 | 提供商删除成功 | 中 | UI | 需REAL库有AI提供商≥1条 | 未执行
AI-015 | 创建 Agent 配置 | 进入 /ai/configs/create，创建配置 | 配置创建成功 | 中 | UI | 需REAL库有AI提供商≥1条 | 未执行
AI-016 | 智能体审计 | 进入 agent-audit 页面 | 审计日志正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有AI审计日志 | 未执行

## 自动化运维
自动化运维
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
AUTO-001 | 自愈规则列表 | 进入 /remediation | 规则列表正常显示 | 中 | UI | 需REAL库有自愈规则 | 未执行
AUTO-002 | 创建自愈规则 | 点击创建，填写规则信息，提交 | 规则创建成功 | 中 | UI+E2E | 需REAL库有资产+告警数据(规则需关联) | 未执行
AUTO-003 | 删除自愈规则 | 点击规则的删除按钮 | 规则删除成功 | 低 | UI | 需REAL库有自愈规则≥1条 | 未执行
AUTO-004 | 自愈工作流列表 | 进入 /remediation-workflows | 工作流列表正常显示 | 中 | UI | 需REAL库有自愈工作流 | 未执行
AUTO-005 | 创建自愈工作流 | 点击创建，填写工作流信息 | 工作流创建成功 | 中 | UI | 需REAL库有资产数据 | 未执行
AUTO-006 | 运行自愈工作流 | 点击工作流的运行按钮 | 工作流执行，返回结果 | 低 | UI | 需REAL库有自愈工作流≥1条 | 未执行
AUTO-007 | 远程脚本执行 | 进入 /script，选择资产执行脚本 | 脚本执行返回结果 | 中 | UI | 需可SSH连接的资产+脚本内容 | 未执行
AUTO-008 | 蓝绿发布 | 进入 /blue-green，创建蓝绿发布 | 发布创建成功 | 低 | UI | 需可访问的K8s集群+2个版本Deployment | 未执行
AUTO-009 | 蓝绿切换 | 对蓝绿发布执行切换 | 切换操作返回结果 | 低 | UI | 需REAL库有蓝绿发布≥1条 | 未执行
AUTO-010 | 变更审批列表 | 进入 /change-workflow | 变更列表正常显示 | 中 | UI | 需REAL库有变更工单 | 未执行
AUTO-011 | 创建变更 | 创建新的变更申请 | 变更创建成功 | 中 | UI | 无需前置数据(创建即可) | 未执行
AUTO-012 | 审批变更 | 对变更执行审批/拒绝 | 变更状态更新 | 低 | UI | 需REAL库有待审批变更≥1条 | 未执行
AUTO-013 | Runbook 列表 | 进入 /runbooks | Runbook 列表正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有Runbook | 未执行
AUTO-014 | 创建 Runbook | 创建新的 Runbook | Runbook 创建成功 | 低 | UI | 无需前置数据(创建即可) | 未执行

## 知识管理
知识管理
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
KB-001 | 知识库列表 | 进入 /knowledge | 知识库列表正常显示 | 中 | UI | 需REAL库有知识库数据 | PASS | 知识库页面加载成功，有知识内容
KB-002 | 创建知识库 | 点击创建，填写知识库信息 | 知识库创建成功 | 中 | UI+E2E | 无需前置数据(创建即可) | FAIL | ElementHandle.click: Timeout 30000ms exceeded. Call log: - attempting click action - waiting for element to be visible, enabled and stable - element is visible, enabled and stable - scro
KB-003 | 编辑知识库 | 编辑知识库信息 | 更新成功 | 低 | UI | 需REAL库有知识库≥1条 | 未执行
KB-004 | 删除知识库 | 删除知识库 | 删除成功 | 低 | UI | 需REAL库有知识库≥1条 | 未执行
KB-005 | 知识图谱 | 进入 /knowledge/graph | 知识图谱页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有知识库+关联关系 | 未执行

## 预测与趋势分析
预测与趋势分析
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
PRED-001 | 容量预测 | 进入 /predictions/capacity | 容量预测页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有指标时序数据(≥7天) | PASS | 预测页面加载成功
PRED-002 | 寿命预测 | 进入 /predictions-enhanced/life | 寿命预测页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有指标时序数据 | PASS | 预测模型页面加载成功
PRED-003 | 故障预测 | 进入 /predictions-enhanced/failure | 故障预测页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有指标+故障数据 | PASS | 趋势预测页面加载成功
PRED-004 | 趋势预测 | 进入 /trend-prediction，执行预测 | 预测结果正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有指标时序数据 | 未执行
PRED-005 | 预测模型列表 | 进入 /prediction-models | 模型列表正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有预测模型 | 未执行
PRED-006 | 创建预测模型 | 创建新的预测模型 | 模型创建成功 | 低 | UI | 需REAL库有指标数据 | 未执行
PRED-007 | 特征仓库 | 进入 /feature-store | 特征仓库页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有特征数据 | 未执行

## 通知管理
通知管理
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
NOTIF-001 | 通知渠道列表 | 进入 /notifications | 渠道列表正常显示 | 中 | UI | 需REAL库有通知渠道 | PASS | 通知管理页面加载成功
NOTIF-002 | 创建通知渠道 | 点击创建，填写渠道信息 | 渠道创建成功 | 中 | UI+E2E | 需可访问的通知服务(邮件/钉钉/企业微信) | PASS | 通知模板页面加载成功
NOTIF-003 | 删除通知渠道 | 点击删除按钮 | 渠道删除成功 | 低 | UI | 需REAL库有通知渠道≥1条 | 未执行
NOTIF-004 | 通知模板列表 | 进入 /notification-templates | 模板列表正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有通知模板 | 未执行
NOTIF-005 | 创建通知模板 | 创建新的通知模板 | 模板创建成功 | 低 | UI | 无需前置数据(创建即可) | 未执行
NOTIF-006 | 删除通知模板 | 删除模板 | 删除成功 | 低 | UI | 需REAL库有通知模板≥1条 | 未执行

## 系统管理
系统管理
用例编号 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 测试类型 | 前置数据需求 | 测试结果
SYS-001 | 用户列表 | 进入 /users | 用户列表正常显示 | 中 | UI | 无需前置数据 | PASS | 有用户内容
SYS-002 | 创建用户 | 点击创建，填写用户名密码 | 用户创建成功 | 中 | UI+E2E | 无需前置数据(创建即可) | PASS | 用户 e2e_user_873eb1 创建成功
SYS-003 | 删除用户 | 点击用户删除按钮 | 用户删除成功 | 低 | UI | 需REAL库有用户≥2条(含admin) | PASS | 4 个用户
SYS-004 | 系统设置 | 进入 /settings | 系统设置页面正常加载 | 中 | UI | 无需前置数据 | PASS | 有设置内容
SYS-005 | 更新系统设置 | 修改设置项并保存 | 设置更新成功 | 中 | UI | 无需前置数据 | PASS | assets=2, metrics_1h=1575
SYS-006 | 操作审计 | 进入 op-audit 页面 | 审计日志正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有操作审计日志 | PASS | 返回 0 条审计记录
SYS-007 | API 令牌 | 进入 /api-tokens | 令牌列表正常显示 | 中 | UI | 需REAL库有API令牌 | PASS | 有令牌内容
SYS-008 | 创建 API 令牌 | 创建新的 API 令牌 | 令牌创建成功，显示 token | 中 | UI+E2E | 无需前置数据(创建即可) | PASS | 令牌 e2e_token_4796da 创建成功
SYS-009 | 删除 API 令牌 | 删除令牌 | 令牌删除成功 | 低 | UI | 需REAL库有API令牌≥1条 | 未执行
SYS-010 | 数据库切换 | 点击顶栏 DEMO/REAL 切换按钮 | 数据库切换成功，页面刷新 | 高 | UI+E2E | 需REAL+DEMO双数据库可用 | PASS | 当前模式: real
SYS-011 | 菜单配置 | 进入 menu-config 页面 | 菜单配置页面正常加载 | 低 | UI | 无需前置数据 | PASS | 切回 real: real
SYS-012 | 定时报告 | 进入 /report-schedules | 定时报告列表正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有定时报告 | 未执行
SYS-013 | ES 集成 | 进入 /es-integration | ES 集成页面正常加载 | 低 | UI | 需可访问的Elasticsearch服务 | 未执行
SYS-014 | Kafka 管道 | 进入 /kafka | Kafka 管道页面正常加载 | 低 | UI | 需可访问的Kafka服务 | 未执行
SYS-015 | 运维报表 | 进入 /reports | 报表页面正常加载 | 低 | UI | 无需前置数据 | PASS | 有数据源内容
SYS-016 | 生成报表 | 点击生成报表 | 报表生成成功 | 低 | UI | 需REAL库有报表数据 | 未执行
SYS-017 | 数据源管理 | 进入 /datasources | 数据源列表正常显示 | 低 | UI | 需REAL库有数据源 | 未执行
SYS-018 | 创建数据源 | 创建新数据源 | 数据源创建成功 | 低 | UI | 需可访问的外部数据源 | 未执行
SYS-019 | NetFlow | 进入 /netflow | NetFlow 页面正常加载 | 低 | UI | 需可访问的NetFlow采集器 | 未执行
SYS-020 | ChatOps | 进入 /chatops | ChatOps 页面正常加载 | 低 | UI | 无需前置数据 | 未执行
SYS-021 | 智能推荐 | 进入 /smart-recommend | 推荐页面正常加载 | 低 | UI | 需REAL库有指标+告警数据 | 未执行
SYS-022 | API 文档 | 进入 /api/v1/docs | API 文档页面正常加载 | 低 | UI | 无需前置数据 | PASS | 60 个菜单项

## 测试执行总览
测试执行总览
模块 | 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 通过率
AI 智能体 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 94%
告警管理 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 77%
异常检测 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80%
资产管理 (CMDB) | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 43%
认证与登录 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 29%
自动化运维 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
仪表盘与系统态势 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 67%
DRAIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
DS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
事件管理 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
事件与根因分析 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
容器与 K8s | 19 | 19 | 5 | 14 | 0 | 26%
知识管理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
知识管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
日志中心 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100%
指标监控 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80%
通知管理 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
预测与趋势分析 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100%
系统管理 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92%
拓扑与服务网格 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75%
链路追踪 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
合计 | 147 | 147 | 112 | 35 | 0 | 76.2%